## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais
Atelier Bel Madeira
INTEGRANTES |  | PAPEL PRINCIPAL
Andrey Vieira Lopes |  | Programador
Letícia De Assis Fraga |  | Gerente de Projeto
Lorrayne Reis Silva |  | Analista de Requisitos
Richbert Stephano de Faria Oliveira |  | Programador
Sara Lourenço Iglesias |  | Programador
| Papel principal | Status Integrante |  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Gerente de Projeto | Ativo | Sprint #1 | 53 | 21 | Andrey Vieira Lopes | 0 | Planejado | Adiantado
| Analista de Requisitos | Inativo | Sprint #2 | 34 | 29 | Letícia De Assis Fraga | 0 | Executando | Normal
| Arquiteto de Software |  | Sprint #3 | 36 | 16 | Lorrayne Reis Silva | 0 | Atrasado | Atrasado
| Programador |  | Sprint #4 | 66 | 44 | Richbert Stephano de Faria Oliveira | 0 | Concluído
| Testador |  | Sprint #5 | 66 | 44 | Sara Lourenço Iglesias | 0

## Requisitos
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais
Atelier Bel Madeira
SPRINTS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2022-03-28 | 2022-04-10
2 | 2022-04-11 | 2022-04-24
3 | 2022-04-25 | 2022-05-08
4 | 2022-05-09 | 2022-05-22
5 | 2022-05-23 | 2022-06-05
| LISTA DE REQUISITOS |  |  | STATUS
Nº |  |  |  | Selecionar
0 | Usuário comprador visualiza obras |  |  | Tarefas Concluídas
1 | Usuário vendedor controla obras |  |  | Tarefas Concluídas
2 | Usuário entra em contato com o vendedor |  |  | Tarefas Concluídas
3 | Comprador filtra obras |  |  | Pendente | (removido)
4 | Vendedor atualiza status de venda |  |  | Tarefas Criadas
5 | Comprador visualiza status de compra |  |  | Tarefas Criadas
6 | Comprador visualiza redes sociais |  |  | Tarefas Concluídas
7 | Comprador visualiza página sobre o vendedor |  |  | Tarefas Concluídas
8 | Usuários realizam login |  |  | Tarefas Concluídas
9 | Usuário comprador realiza cadastro |  |  | Tarefas Concluídas
10 | Usuário vendedor controla pedido |  |  | Tarefas Criadas
11 |  |  |  | Pendente
12 |  |  |  | Pendente
13 |  |  |  | Pendente
14 |  |  |  | Pendente
15 |  |  |  | Pendente
16 |  |  |  | Pendente
17 |  |  |  | Pendente
18 |  |  |  | Pendente
19 |  |  |  | Pendente
20 |  |  |  | Pendente
21 |  |  |  | Pendente
22 |  |  |  | Pendente
23 |  |  |  | Pendente
24 |  |  |  | Pendente
25 |  |  |  | Pendente
26 |  |  |  | Pendente
27 |  |  |  | Pendente
28 |  |  |  | Pendente
29 |  |  |  | Pendente
30 |  |  |  | Pendente
31 |  |  |  | Pendente
32 |  |  |  | Pendente
33 |  |  |  | Pendente
34 |  |  |  | Pendente
35 |  |  |  | Pendente
36 |  |  |  | Pendente
37 |  |  |  | Pendente
38 |  |  |  | Pendente
39 |  |  |  | Pendente
40 |  |  |  | Pendente
41 |  |  |  | Pendente
42 |  |  |  | Pendente
43 |  |  |  | Pendente
44 |  |  |  | Pendente
45 |  |  |  | Pendente
46 |  |  |  | Pendente
47 |  |  |  | Pendente
48 |  |  |  | Pendente
49 |  |  |  | Pendente
50 |  |  |  | Pendente
51 |  |  |  | Pendente
52 |  |  |  | Pendente
53 |  |  |  | Pendente
54 |  |  |  | Pendente
55 |  |  |  | Pendente
56 |  |  |  | Pendente
57 |  |  |  | Pendente
58 |  |  |  | Pendente
59 |  |  |  | Pendente
60 |  |  |  | Pendente
61 |  |  |  | Pendente
62 |  |  |  | Pendente
63 |  |  |  | Pendente
64 |  |  |  | Pendente
65 |  |  |  | Pendente
66 |  |  |  | Pendente
67 |  |  |  | Pendente
68 |  |  |  | Pendente
69 |  |  |  | Pendente
70 |  |  |  | Pendente
71 |  |  |  | Pendente
72 |  |  |  | Pendente
73 |  |  |  | Pendente
74 |  |  |  | Pendente
75 |  |  |  | Pendente
76 |  |  |  | Pendente
77 |  |  |  | Pendente
78 |  |  |  | Pendente
79 |  |  |  | Pendente
80 |  |  |  | Pendente
81 |  |  |  | Pendente
82 |  |  |  | Pendente
83 |  |  |  | Pendente
84 |  |  |  | Pendente
85 |  |  |  | Pendente
86 |  |  |  | Pendente
87 |  |  |  | Pendente
88 |  |  |  | Pendente
89 |  |  |  | Pendente
90 |  |  |  | Pendente
91 |  |  |  | Pendente
92 |  |  |  | Pendente
93 |  |  |  | Pendente
94 |  |  |  | Pendente
95 |  |  |  | Pendente
96 |  |  |  | Pendente
97 |  |  |  | Pendente
98 |  |  |  | Pendente
99 |  |  |  | Pendente
100 |  |  |  | Pendente
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Fim = [Início]+13
Início = [Início, row above]+14

## Sprint #1
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2022-03-28
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2022-03-29
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2022-03-30
Engenharia de Software | [8 empty] | 2022-03-31
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2022-04-01
2022-04-02
Atelier Bel Madeira | [8 empty] | 2022-04-03
2022-04-04
SPRINT #1 | [7 empty] | FEEDBACK | 2022-04-05
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-04-06
1 | 2022-04-10 | Tela inicial - frontend | RF0 | Andrey | Concluído | 4 | 5 |  | 2022-04-07
2 | 2022-04-10 | Realizar tela principal de login com senha e email - frontend | RF8 | Andrey | Concluído | 10 | 5 |  | 2022-04-08
3 | 2022-04-10 | Tela inicial - backend | RF0 | Richbert | Atrasado | 4 | 0 |  | 2022-04-09
4 | 2022-04-10 | Tela principal de login com senha e email - backend | RF8 | Richbert | Atrasado | 10 | 0 |  | 2022-04-10
5 | 2022-04-10 | Iniciar base dados | RF1 | Richbert, Sara | Concluído | 10 | 4
6 | 2022-04-10 | Atualização do Documento de Interface do Usuário |  | Letícia | Executando | 5 | 5
7 | 2022-04-03 | Descrição de Casos de Uso |  | Lorrayne | Concluído | 9 | 1
8 | 2022-04-03 | Planejamento sprint 2 |  | Letícia | Concluído | 1 | 1
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 53 | 21
|  | 8 |  |  | 5
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Andrey Vieira Lopes | [5 empty] | 0 | 0
Letícia De Assis Fraga | [5 empty] | 0 | 0
Lorrayne Reis Silva | [5 empty] | 0 | 0
Richbert Stephano de Faria Oliveira | [5 empty] | 0 | 0
Sara Lourenço Iglesias | [5 empty] | 0 | 0

## Sprint #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2022-04-11
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2022-04-12
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2022-04-13
Engenharia de Software | [8 empty] | 2022-04-14
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2022-04-15
2022-04-16
Atelier Bel Madeira | [8 empty] | 2022-04-17
2022-04-18
SPRINT #2 | [7 empty] | FEEDBACK | 2022-04-19
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-04-20
1 | 2022-04-17 | Tela inicial - backend | RF0 | Sara | Concluído | 4 | 10 |  | 2022-04-21
2 | 2022-04-17 | Tela principal de login com senha e email - backend | RF8 | Richbert | Concluído | 10 | 10 |  | 2022-04-22
3 | 2022-04-17 | Descrição de Casos de Uso | RF7,RF8 | Lorrayne | Concluído | 9 | 2 |  | 2022-04-23
4 | 2022-04-24 | Tela "Quem eu sou" | RF7 | Andrey | Concluído | 5 | 5 |  | 2022-04-24
5 | 2022-04-24 | Atualização do Documento de Interface do Usuário |  | Letícia | Concluído | 5 | 1
6 | 2022-04-24 | Planejamento Sprint 3 |  | Letícia | Concluído | 1 | 1
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 34 | 29
|  | 6 |  |  | 6
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Andrey Vieira Lopes | [5 empty] | 0 | 0
Letícia De Assis Fraga | [5 empty] | 0 | 0
Lorrayne Reis Silva | [5 empty] | 0 | 0
Richbert Stephano de Faria Oliveira | [5 empty] | 0 | 0
Sara Lourenço Iglesias | [5 empty] | 0 | 0

## Sprint #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2022-04-25
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2022-04-26
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2022-04-27
Engenharia de Software | [8 empty] | 2022-04-28
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2022-04-29
2022-04-30
Atelier Bel Madeira | [8 empty] | 2022-05-01
2022-05-02
SPRINT #3 | [7 empty] | FEEDBACK | 2022-05-03
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-05-04
1 | 2022-05-01 | Casos de Uso |  | Lorrayne | Concluído | 4 | 2 |  | 2022-05-05
2 | 2022-05-01 | Diagrama de Classes |  | Lorrayne | Concluído | 5 | 2 |  | 2022-05-06
3 | 2022-05-08 | Integrar backend e frontend | RF0 | Andrey, Richbert, Sara | Concluído | 5 | 5 |  | 2022-05-07
4 | 2022-05-08 | Integrar backend e frontend | RF1 | Andrey, Richbert, Sara | Atrasado | 5 | 5 |  | 2022-05-08
5 | 2022-05-08 | Integrar backend e frontend | RF8 | Andrey, Richbert, Sara | Concluído | 5 | 0
6 | 2022-05-01 | Atualização do Documento de Interface do Usuário | RF1 | Letícia | Concluído | 1 | 1
7 | 2022-05-01 | Planejamento sprint 4 |  | Letícia | Concluído | 1 | 1
8 | 2022-05-08 | Página administrativa usuário vendedor | RF1 | Andrey | Atrasado | 10 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 36 | 16
|  | 8 |  |  | 6
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Andrey Vieira Lopes | [5 empty] | 0 | 0
Letícia De Assis Fraga | [5 empty] | 0 | 0
Lorrayne Reis Silva | [5 empty] | 0 | 0
Richbert Stephano de Faria Oliveira | [5 empty] | 0 | 0
Sara Lourenço Iglesias | [5 empty] | 0 | 0

## Sprint #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2022-05-09
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2022-05-10
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2022-05-11
Engenharia de Software | [8 empty] | 2022-05-12
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2022-05-13
2022-05-14
Atelier Bel Madeira | [8 empty] | 2022-05-15
2022-05-16
SPRINT #4 | [7 empty] | FEEDBACK | 2022-05-17
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-05-18
1 | 2022-05-15 | Diagramas de Casos de Uso |  | Letícia | Concluído | 2 | 1 |  | 2022-05-19
2 | 2022-05-15 | Integrar backend e frontend | RF0 | Andrey, Richbert, Sara | Concluído | 5 | 0 |  | 2022-05-20
3 | 2022-05-15 | Integrar backend e frontend | RF1 | Andrey, Richbert, Sara | Concluído | 5 | 0 |  | 2022-05-21
4 | 2022-05-15 | Atualização do Documento de Interface do Usuário | RF1 | Letícia | Concluído | 1 | 0 |  | 2022-05-22
5 | 2022-05-15 | Planejamento sprint 5 |  | Letícia | Concluído | 1 | 1
6 | 2022-05-21 | Página administrativa usuário vendedor - cadastro de novas obras | RF1 | Andrey | Concluído | 10 | 10
7 | 2022-05-22 | Concluir footer com redes sociais | RF2, RF6 | Andrey | Concluído | 10 | 5 | Integração com a API do whatsapp. O cliente entrará em contato com a vendedora por meio das redes sociais
8 | 2022-05-15 | Descrição de casos de uso |  | Lorrayne | Concluído | 5 | 3
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 39 | 20
|  | 8 |  |  | 8
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Andrey Vieira Lopes | [5 empty] | 0 | 0
Letícia De Assis Fraga | [5 empty] | 0 | 0
Lorrayne Reis Silva | [5 empty] | 0 | 0
Richbert Stephano de Faria Oliveira | [5 empty] | 0 | 0
Sara Lourenço Iglesias | [5 empty] | 0 | 0

## Sprint #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2022-05-23
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2022-05-24
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2022-05-25
Engenharia de Software | [8 empty] | 2022-05-26
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2022-05-27
2022-05-28
Atelier Bel Madeira | [8 empty] | 2022-05-29
2022-05-30
SPRINT #5 | [7 empty] | FEEDBACK | 2022-05-31
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-06-01
1 | 2022-05-30 | Diagramas de Casos de Uso |  | Letícia | Concluído | 2 | 1 |  | 2022-06-02
2 | 2022-05-30 | Atualização do Documento de Interface do Usuário | RF1 | Letícia | Concluído | 1 | 1 |  | 2022-06-03
3 | 2022-05-23 | Cadastro de usuário front | RF9 | Andrey | Concluído | 5 | 5 |  | 2022-06-04
4 | 2022-05-23 | Cadastro de usuário back | RF9 | Andrey, Richbert, Sara | Concluído | 5 | 5 |  | 2022-06-05
5 | 2022-06-05 | Página administrativa usuário vendedor - controle de pedidos front | RF4,RF10 | Andrey | Concluído | 10 | 5
6 | 2022-06-05 | Página administrativa usuário vendedor - controle de pedidos backend | RF4, RF10 | Sara | Concluído | 10 | 5
7 | 2022-06-05 | Página "meus pedidos" front | RF5 | Andrey | Concluído | 10 | 5
8 | 2022-06-05 | Página "meus pedidos" integração com backend | RF5 | Richbert | Concluído | 10 | 5
9 | 2022-05-30 | Diagrama de classes - Pedidos |  | Letícia | Concluído | 1 | 1
10 | 2022-05-30 | Documento para o e-book SPRINTIS. |  | Lorrayne, Letícia | Concluído | 10 | 10
11 | 2022-06-05 | Reunião com a cliente |  | Todos | Concluído | 2 | 1
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 66 | 44
|  | 11 |  |  | 11
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Andrey Vieira Lopes | [5 empty] | 0 | 0
Letícia De Assis Fraga | [5 empty] | 0 | 0
Lorrayne Reis Silva | [5 empty] | 0 | 0
Richbert Stephano de Faria Oliveira | [5 empty] | 0 | 0
Sara Lourenço Iglesias | [5 empty] | 0 | 0